# 『베리타스 강좌 2』 신규 교과목 연구개발계획서

Veritas Lecture 2: Lifespan Mental Health Through Neuroscience, Psychology, and Cognitive Science

최종작성일: 2025-10-22

---

# 기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| ------ | ------ |
| 사업명 | 『베리타스 강좌 2』 신규 교과목 개발 |
| 교과목명(국문) | 베리타스 강좌 2: 뇌과학-심리학-언어인지과학으로 본 전생애 정신건강 |
| 교과목명(영문) | Veritas Lecture 2: Lifespan Mental Health Through Neuroscience, Psychology, and Cognitive Science |
| 책임연구자 | 차지욱 (서울대학교 심리학과 부교수, 인지신경과학) |
| 참여교수 | 이해연 (심리학과 교수, 발달·교육심리) / 전현애 (뇌인지과학과 부교수, 언어인지 뇌과학) |
| 연구보조원 | 심리학과 대학원생 1인(발달/인지심리 전공 예정) |
| 총 연구 기간 | 2025년 11월 1일 ~ 2026년 3월 31일 (5개월, 협약 시 변동 가능) |
| 총 연구개발비 | 20,000,000원 |
| 개설 희망 학기 및 주기 | 2026년 2학기 개설, 이후 최소 4개 학기 연속 운영 계획 (격학기 운영 가능) |
| 수강 정원 | 60명(최대 120명까지 확대 가능) |
| 학점/시간 | 3학점(3-3-0), 주 1회 150분 + 분반 실습 |
| 성적 평가 방식 | 학생 선택형(S/U 기본, 수업일수 1/4선 이전 A-F 전환 가능) |

---

# 1. 연구개발의 필요성 (Why the project is necessary)

## 1-1. 전생애 정신건강 위기 심화

영유아·아동기: 보건복지부(2024) 조사에 따르면 팬데믹 이후 영유아의 언어·사회성 발달지연 사례가 전년 대비 18.6% 증가하였다. 초기 실행기능 저하는 이후 학업·정서 문제로 이어질 가능성이 높다.

청소년기: 질병관리청 청소년건강행태조사(2023)는 우울 경험률이 26%, 자살사고율 13.5%로 나타났다. 서울대학교병원 소아청소년정신과 초진 대기 기간이 6개월을 넘어서며 지원 수요가 폭증하고 있다.

청년∼중년기: 고용노동부(2024) 직장인 정신건강 실태조사에서 20-39세 번아웃 지수는 62.3점(100점 만점)으로 2021년 대비 7.4점 상승했다. 중년층(40-59세)의 돌봄·경제 부담이 우울증 발병률을 1.8배 증가시킨다는 연구(서울연구원, 2024)도 보고되었다.

고령기: 보건복지부 국민정신건강실태조사(2024)는 65세 이상 고독감 비율 34.1%, 주요 우울장애 유병률 6.3%를 기록했다. 치매 발병 전 단계에서 언어·시간지각 변화가 선행 지표가 될 수 있음에도 이에 대한 교육·개입은 부족하다.

## 1-2. 통합적 교육·연구 플랫폼의 부재

서울대 학부 교양과목 다수가 특정 생애 단계에 집중해 있으며, 전생애 관점을 기반으로 뇌-심리-언어 데이터를 통합적으로 다루는 과정이 없다.

WHO(2023)는 "Mental health across the life course" 정책에서 생애주기별 맞춤 전략과 가족·지역사회의 협력, AI 및 디지털 헬스 도구의 책임 있는 활용을 강조하였다.

Lancet Commission on Youth Mental Health(2024)와 Nature Cities(2024)는 청소년뿐 아니라 보호자·도시 시스템·지역사회를 품은 다층 개입을 제안한다. 이는 학부 수준에서 전생애적 이해와 데이터 기반 정책 설계 역량을 길러야 함을 시사한다.

## 1-3. 베리타스 강좌 2 취지와의 정합성

베리타스 강좌 2는 실존적 삶의 주제를 중심으로 학제 간 탐구와 실천을 강조한다. 본 과목은 "삶과 죽음, 연결과 고립, 성공과 불안, 학습과 성장"이라는 실존 프레임을 영유아부터 노년까지 확장하여, 학생들이 전생애에 걸친 인간 발달과 정신건강을 통합적으로 이해하도록 설계했다.

서울대학교의 AI 인프라 확대(2025~2026년 LLM 공동 활용 환경 구축)와 연동해, AI-CoScientist 프레임워크를 수업 전 과정에 도입함으로써 미래 학습 환경을 실험한다.

이해연 교수의 Yale-NUS Lab Worksheet 모델과 차지욱 교수의 SwiFT(fMRI Transformer) 연구, 전현애 교수의 언어·시간지각 연구를 결합해, 이론-데이터-실천을 통합한 대표적 융합 교과목이 될 것이다.

---

# 2. 연구개발 목표 및 내용 (Aims of the project)

## 2-1. 교과목 목표

전생애 관점에서 정신건강을 설명하는 뇌-행동-의미(Triangular Integration) 모델을 학습한다.

AI-CoScientist 생태계를 활용하여 실제 신경영상·언어·사회 통계 데이터를 분석하고 근거 기반 개입·정책을 설계한다.

학생 주도 프로젝트를 통해 아동·청소년·성인·고령 각 단계의 사회문제를 진단하고 해결 전략을 제안한다.

## 2-2. 교과목 주제와 주요 내용

주제: "전생애 정신건강과 실존적 삶의 주제를 AI와 데이터로 탐구하기"

구성: 영유아 실행기능, 청소년 정체성·언어 서사, 성인 번아웃·디지털 표현형, 고령 고독·인지유지 등 생애주기 전반.

핵심 프레임워크: Wise Intervention(Walton & Crum, 2022), Design Thinking(Yeager et al., 2016), Lab Worksheet(이해연), AI-CoScientist(Lu et al., 2024).

## 2-3. 교수진 구성과 역할

| 교수 | 역할 | 세부 기여 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ----------- |
| 차지욱 (PI) | 전 과정 총괄, 신경과학 모듈 | SwiFT 기반 뇌영상 실습, 디지털 표현형 데이터 분석, AI 윤리 감독, 중·고령기 뇌건강 모듈 |
| 이해연 | 발달·사회문화 모듈 책임 | 영유아·아동·청소년 발달 이론, 실존 주제 워크숍, 지역 파트너십, 평가 시스템 설계 |
| 전현애 | 언어·시간지각·LLM 모듈 | 언어 데이터 분석, 시간지각 실험, LLM 기반 서사 진단, Lab Worksheet 고도화 |
| 연구보조원 | 실습·토론 지원 | 분반 운영, 데이터 클리닝, IRB·윤리 문서화, 학습자 피드백 관리 |

## 2-4. 강의 계획 (강의 계획 표 필수 포함)

| 주차 | 강의 주제 | 강의 진행 및 수강자 활동 | 필독 자료 및 과제 | 교수자 역할 | 조교 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ---- | ----------- | --------------------------- | ------------------- | ------------- | ----------- |
| 1 | 전생애 정신건강 개론과 실존 프레이밍 | 베리타스 취지, 실존 주제 매핑, 팀 구성 | WHO(2023) Lifespan Mental Health, 사전 설문 | 차지욱·이해연 공동 진행 | 팀 편성 지원, 사전 설문 관리 |
| 2 | Triangular Integration 모델 설계 | 뇌-행동-언어 통합 워크숍, 사례 토론 | Walton & Wilson(2021), 사례 분석 리포트 | 3인 팀티칭 | 워크숍 자료 제작 |
| 3 | 영유아 실행기능과 애착 | PSKC 데이터 실습, 부모-영유아 상호작용 코딩 | Casey et al.(2019), 데이터 요약 제출 | 이해연 | 데이터셋 세팅, 코딩 가이드 |
| 4 | 아동기 학교적응과 정책 | 교육부·서울시 자료 분석, 학교 방문 계획 | 서울시 학교정신건강 보고서, 정책 메모 | 이해연 | 현장 방문 일정 조율 |
| 5 | 청소년 뇌 발달과 의사결정 | SwiFT 튜토리얼, 청소년 vs 성인 fMRI 비교 | Cha et al.(2023), 코드 리팩터링 과제 | 차지욱 | Jupyter 환경 지원 |
| 6 | 언어 서사와 성장 마인드셋 | LLM 서사 분석, 계층적 규칙 학습 실험 | Yeager et al.(2022), 실험 리포트 | 전현애 | 실험 장비 세팅, LLM 튜토리얼 |
| 7 | 청소년 실존 주제 프로젝트 기획 | Wise Intervention 스프린트, Lab Worksheet #2 | Walton & Crum(2022), 개입 설계 초안 | 전 교수진 | Worksheet 피드백 |
| 8 | 청년 번아웃과 디지털 표현형 | 스마트폰/웨어러블 데이터 분석, CBT 챗봇 토론 | Insel(2017), AI 윤리 체크리스트 | 차지욱 | 데이터 익명화 검토 |
| 9 | 중년 돌봄·경제 스트레스 | Design Thinking 워크숍, 정책 비용-편익 분석 | 서울연구원(2024) 보고서, 정책 시뮬레이션 | 이해연 | 워크숍 툴 관리 |
| 10 | 중간 발표 & 외부 자문 피드백 | 팀별 중간 발표, 전문가 평가 | Lab Worksheet #3, 피드백 반영 계획 | 전 교수진 | 평가 기록·정리 |
| 11 | 고령기 고독·인지 유지 | 시니어 서사 인터뷰, VR 공감 실습 | Gruebner et al.(2024), 인터뷰 리플렉션 | 전현애 | 인터뷰 프로토콜 교육 |
| 12 | AI 윤리·데이터 거버넌스 | 디지털 phenotyping 케이스 스터디, IRB 실습 | Harrigian et al.(2020), IRB 초안 작성 | 차지욱 | IRB 포맷 안내 |
| 13 | 전생애 정책 설계 I | AI-CoScientist 파이프라인 완성, 데이터 융합 | Walton & Wilson(2021), 프로토타입 제출 | 차지욱 | 코드 리뷰, 버전 관리 |
| 14 | 전생애 정책 설계 II | 외부 자문단 리뷰, Lab Worksheet #5 | WHO(2023) 정책 툴킷, 수정 계획 | 전 교수진 | 자문 일정 조율 |
| 15 | 최종 성과 공유 & 평가 | APA 논문 발표, 정책 제안 브리핑, 반성 회고 | 최종 논문·정책 제안서 | 전 교수진 | 평가표 취합, 자료 아카이브 |

## 2-5. 학생 활동과 과제

Lab Worksheet(5회): 프로젝트 정의→데이터 준비→분석→개입 설계→확산 계획까지 단계별 점검.

데이터 분석 과제(3회): fMRI, 언어, 정책 데이터 세트에 대한 재현 가능한 코드 제출.

중간/최종 발표: 중간(Week10)에는 중년기 중심 개입 설계, 최종(Week15)은 전생애 정책 제안과 APA 논문 제출.

정성 활동: 지역 파트너 인터뷰, VR 공존감 체험, 보호자·노년층 포커스 그룹.

## 2-6. 조교 활동

분반 실습 운영(20명 내외), 데이터 전처리·프로그래밍 지원, 윤리·IRB 서류 관리, 익명 피드백 수집.

Lab Worksheet 피드백 초안 작성, 외부 자문단 회의록 기록, 학생 성과 데이터 관리.

---

# 3. 연구개발의 추진전략·방법 및 추진체계 (How the project will be conducted)

## 3-1. 연구·교육 방법론

문헌 연구: Lancet, Nature Cities, WHO, 한국보건사회연구원 등 최신 자료를 수집·분석하여 강의 콘텐츠와 과제에 반영.

사례 연구: 서울시 생애주기 정신건강 정책, 글로벌 학교 기반 개입 사례, 디지털 치료제 활용 사례 조사.

실험·데이터 분석: SwiFT fMRI 모델, LLM 기반 언어 분석, 디지털 표현형 데이터(모의 데이터 포함) 실습.

현장 조사: 협력 기관(아동가족지원센터, 청소년센터, 50플러스재단, 노인복지관) 방문 및 인터뷰.

IRB/윤리 교육: Week12에 실제 IRB 서류 작성 실습, 개인정보 보호·AI 편향 점검 워크숍.

## 3-2. 추진 체계 및 일정 관리

운영 거버넌스:

- 주간 교수 회의(수요일): 강의 피드백, 다음 주 준비, 위험 요소 점검.

- 월간 외부 자문단 회의: 정신건강의학과, 교육학, 사회복지 전문가로 구성.

- 분반 조교 회의: 학생 지원, 데이터 관리, 피드백 조율.

마일스톤:

- 2025.11: 강의안·실습매뉴얼 완성, 파트너 계약, IRB 초안 작성.

- 2025.12: 조교 교육, 데이터·장비 점검, 학습자 모집 개시.

- 2026.01: 파일럿 워크숍, AI-CoScientist 파이프라인 리허설.

- 2026.02~03: 강의 운영, 중간·최종 발표, 외부 자문단 검토.

- 2026.03.31: 결과보고서·정산서 제출, 성과 확산 계획 수립.

## 3-3. 자원 및 인프라 확보

데이터/장비: AR/VR 장비 대여, 생체신호 센서, 언어 실험 장비, LLM API 크레딧(500만원 규모) 확보.

공간: 학부대학 협동강의실, 분반 토론실, VR 실습 공간 예약.

시스템: SRnD 예산 집행, Github Classroom/Notion 기반 협업, Google Workspace로 문서 및 피드백 관리.

## 3-4. 위험 관리

데이터 윤리: 익명화·암호화, 접근 권한 최소화, 보존 기간 종료 시 파기.

심리적 안전: 트리거 워닝, 상담센터 연계, 위기 대응 프로토콜(24시간 내 보고), 디브리핑.

파트너 일정 변동: 대체 기관 리스트, MOU 내 비상조항, 온라인 인터뷰 전환 계획.

장비·기술: 예비 장비 확보, 기술지원 SLA, AI 모델 오류 발생 시 인간 검토 의무화.

품질 보증: Lab Worksheet 리뷰, 중간 점검 워크숍, 외부 자문단 피드백 반영.

---

# 4. 연구개발결과의 활용방안 및 기대성과 (How and to what effect the output will be utilized)

## 4-1. 교과목 특징과 의의

전생애 통합 관점: 영유아 실행기능부터 고령기 고독까지 연속선상에서 다루며, 실존적 삶의 질문을 15주 프로젝트로 확장.

AI-Enhanced Learning: AI-CoScientist, Claude Code, GPT-4, Code Interpreter를 모든 단계에 도입하여 "AI와 함께 사고하는" 경험 제공.

실천적 산출물: APA 스타일 논문(3,000단어) + 전생애 맞춤 정책 제안서, 지역사회 파트너 피드백 포함.

## 4-2. 기대성과 및 확산 계획

교육 성과: 융합 사고력, 데이터 리터러시, AI 윤리 역량 향상. 사전·사후 진단을 통해 평균 20% 이상의 역량 향상을 목표로 함.

연구 성과: 교육 혁신 사례 논문(국내 SSCI급 저널, EARLI/APA 학회 발표), AI 기반 융합 교육 모델로서 학내 확산.

사회적 성과: 서울시·교육청에 정책 제안 10건 제출, 지역 파트너와 공동 프로젝트 추진, 고위험군 지원 네트워크 강화.

지속 가능성: 2026-2027년 최소 4개 학기 연속 운영, 학기별 개선 보고서, 교수진 연구년·보직 상황 고려한 팀티칭 로테이션 마련.

## 4-3. 교과목 운영 관련 사항

수강 정원: 60명(최대 120명까지 확대 가능), 분반별 20명 내외 실습.

교과목 신설 희망 시기: 2026년 2학기 (필요 시 2027년 1학기로 조정 가능), 이후 격학기 운영.

교수진 보직/연구년: 2026학년도 1학기 전임교원 3인 모두 국내 근무 계획, 연구년·파견 일정 없음. 향후 연구년 발생 시 초빙교수 또는 협업 연구자 참여 계획 수립.

조교 운영: 대학원 RA 1인(5개월), 필요 시 학부 교육조교 추가 배치.

교과목 개선: Lab Worksheet·피드백 데이터 기반으로 매 학기 콘텐츠·평가 체계 업데이트.

## 4-4. 예산 및 관리

| 항목 | 금액(천원) | 세부 집행 계획 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------------ | ---------------- |
| 연구수당 | 10,000 | 차지욱 3,500 / 이해연 3,500 / 전현애 2,500 / RA 500 |
| 연구재료비 | 7,000 | AI API 크레딧, AR/VR 대여, 생체신호 센서, 언어 자극 제작, 데이터 구독 |
| 연구활동비 | 2,250 | 회의·워크숍, 파트너 방문 교통비, 외부 자문비 |
| 연구보조인건비 | 750 | 대학원 RA 1명 × 5개월 (150/월) |
| 합계 | 20,000 | SRnD 시스템으로 월별 집행, 영수증 업로드, 자산 등록 |

예산 관리는 산학협력단 계좌와 SRnD 시스템을 통해 투명하게 집행하며, 월별 집행 상황을 학부대학에 보고한다.

## 4-5. 성과 검증 및 후속 조치

사전·사후 역량 평가, Lab Worksheet, AI 활용 로그를 통합 분석하여 교육 효과를 정량화.

우수 프로젝트는 서울대 학부대학 베리타스 성과집, 대학 혁신 지원 사업, 서울시 정책 제안 채널에 공유.

파트너 기관과 후속 공동 연구·캡스톤 프로젝트 연계, 학생 인턴십·봉사 프로그램으로 확장.

---

# 참고문헌 (발췌)

질병관리청. (2023). *제19차 청소년건강행태조사*.

보건복지부. (2024). *국민 정신건강 실태조사*.

WHO. (2023). *Mental health across the life course*.

Walton, G. M., & Crum, A. J. (Eds.). (2022). *Handbook of Wise Interventions*. Guilford.

Walton, G. M., & Wilson, T. D. (2021). Wise interventions. *Annual Review of Psychology*, 72, 721-742.

Yeager, D. S., et al. (2016). Using design thinking to improve psychological interventions. *Journal of Educational Psychology*, 108(3), 374-391.

Yeager, D. S., et al. (2022). A synergistic mindsets intervention protects adolescents from stress. *Nature*, 607, 512-520. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04907-7

Cha, J., et al. (2023). SwiFT: Swin 4D fMRI Transformer. *NeurIPS*, 36.

Gruebner, O., et al. (2024). Mental health-informed urban design. *Nature Cities*, 1, 234-247.

Harrigian, K., et al. (2020). Detecting depression from social media. *CLPsych Workshop*, 85-95.

Lu, Y., et al. (2024). The AI Scientist. Sakana AI.

서울연구원. (2024). *중년층 정신건강과 돌봄 부담 보고서*.

Casey, B. J., et al. (2019). The ABCD study: Imaging acquisition across 21 sites. *Developmental Cognitive Neuroscience*, 32, 43-54.

---

# 제출 전 확인 사항

[ ] IRB 제출 문서에 보호자 동의(미성년)·고령층 데이터 취급 지침 반영 확인

[ ] AI API 크레딧 계약(2026.03까지) 체결 확인

[ ] 지역 파트너 MOU 서명본 확보

[ ] 참고문헌 DOI·URL 최종 검증 및 본문 인용 교차 확인

---

# 서명

책임연구자: 차지욱 (심리학과 부교수)

연락처: [Email] / [Phone]

서명: _______________________________

제출일: 2025년 5월 1일